## 项目计划
脂20创客项目周计划
项目周期：2019/6/17-2017/10/31 | [35 empty] | 项目负责人：易绍刚
序号 | 里程碑 | 关键活动 | 子任务 | 负责人 | 起止时间 | 2019/6月 |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  |  | 前置任务 | 资源名称与说明
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 项目启动 |  |  |  | 2019/6/17-6/21
1.1 |  | 项目准备 |  | 易绍刚 | bar: 2019/6月 4
1.2 |  | 项目启动会 |  | 易绍刚 | bar: 2019/6月 4
1.3 |  | 项目规划 |  | 易绍刚、黄侨治 | bar: 2019/6月 4
2 | 需求分析阶段 |  |  |  | 2019/6/22-6/30
2.1 |  | 现有需求分析 | bar: 2019/6月 5
2.2 |  | 内部需求收集 |  | 易绍刚、黄侨治 | bar: 2019/6月 5
2.2.1 |  |  | 数据部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.2 |  |  | 监察部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.3 |  |  | 客服部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.4 |  |  | 法务部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.5 |  |  | 市场部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.6 |  |  | 培训部需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.2.7 |  |  | 郭总、梁总需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.3 |  | 外部需求收集 |  | 易绍刚、黄侨治 | bar: 2019/6月 5
2.3.1 |  |  | 重要客户需求（跳转） | bar: 2019/6月 5
2.4 |  | 需求分析 |  | 易绍刚、黄侨治 | bar: 2019/6月 5
2.4.1 |  |  | 现状调研 | bar: 2019/6月 5
2.4.2 |  |  | 需求整理和分析 | bar: 2019/6月 5
2.4.3 |  |  | 撰写需求说明书 | bar: 2019/6月 5
2.5 |  | 需求确认 |  | 易绍刚、黄侨治 | bar: 2019-07-01 1
2.5.1 |  |  | 功能需求确认 | bar: 2019-07-01 1
2.5.2 |  |  | 系统接口需求确认 | bar: 2019-07-01 1
2.5.3 |  |  | 需求文档评审 | bar: 2019-07-01 1
2.6 |  | 需求文档签字确认 | bar: 2019-07-01 1
3 | 系统设计阶段 |  |  |  | 2019/7/8-7/28
3.1 |  | 原型设计 |  | 黄侨治 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-07-01 4
3.1.1 |  |  | UI前端和后台设计 | 姚霞 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-07-01 4
3.1.2 |  |  | 原型设计审核确认 | bar: 2019-07-01 5
3.1.3 |  |  | 技术选型及需求论证 | bar: 2019-07-01 5
4 | 其他准备工作
4.1 |  | 服务器资源配 |  | 曾比尔
4.1.1 |  |  | 开发测试服务器
4.1.2 |  |  | 生产发布服务器
4.1.3 |  |  | 数据库服务器
4.1.4 |  |  | 日志文件数据库服务器
4.1.5 |  |  | 网络支持
4.2 |  | 开发标准及代码规范 |  | 曾比尔、胡航、曾令平
4.3 |  | 开发环境搭建 |  | 曾比尔、胡航、曾令平
4.3.1 |  |  | 本地开发环境搭建
4.3.2 |  |  | 测试环境搭建
4.3.3 |  |  | 版本控制
4.3.4 |  |  | 任务控制
4.3.5 |  |  | 数据备份及生产测试数据同步
5 | 系统实现阶段
5.1 |  | SAP接口开发 |  | 曾比尔、胡航、曾令平
5.1.1 |  |  | SAP接口确认
5.1.2 |  |  | 接口开发
5.1.3 |  |  | 接口联调
5.1.4 |  |  | 线上联调
5.2 |  | 数据库设计 |  | 曾比尔、胡航、曾令平
5.2.1 |  |  | 现有数据表整理
5.2.2 |  |  | 数据库设计
5.2.3 |  |  | 数据库设计文档
5.3 |  | 后台管理 | 需重新规划 | 曾比尔、胡航、曾令平
5.3.1 |  |  | 管理员管理
5.3.2 |  |  | 数据魔方
5.3.3 |  |  | 系统设置
5.3.4 |  |  | 门票管理
5.3.5 |  |  | 会员管理
5.3.6 |  |  | 线上商学院
5.3.7 |  |  | 商品管理
5.3.8 |  |  | 合同管理
5.3.9 |  |  | 资金管理
5.3.10 |  |  | 订单管理
5.3.11 |  |  | 分销商管理
5.3.12 |  |  | 原始董事管理
5.3.13 |  |  | 物流模板管理
5.3.14 |  |  | 分红管理
5.3.15 |  |  | 拓展管理
5.3.16 |  |  | 日志管理
5.3.17 |  |  | 微信管理
5.3.18 |  |  | 素材审核
5.3.19 |  |  | 客服管理
5.3.20 |  |  | 会议室管理
5.3.21 |  |  | 活动管理
5.3.22 |  |  | 版本管理
5.4 |  | 前端功能（安卓、iOS） | 需重新规划 | 肖建、陈文杰 | 2019/7/8-9/30 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-09-01 5
5.4.1 |  |  | 首页 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-09-01 5
5.4.2 |  |  | 云商城 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-09-01 5
5.4.3 |  |  | 商学院 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-09-01 5
5.4.4 |  |  | 我的 | bar: 2019-07-01 2 to 2019-09-01 5
6 | 系统测试 |  |  |  | 2019/10/1-10/13
6.1.1 |  |  | 单元测试 | bar: 2019-10-01 1 to 2019-10-01 2
6.1.2 |  |  | 集成测试 | bar: 2019-10-01 1 to 2019-10-01 2
6.1.3 |  |  | 确认测试 | bar: 2019-10-01 1 to 2019-10-01 2
6.1.4 |  |  | 系统测试 | bar: 2019-10-01 1 to 2019-10-01 2
6.1.5 |  |  | 生产测试 | bar: 2019-10-01 1 to 2019-10-01 2
7 | 上线试运行 |  |  |  | 2019/10/14-10/27
7.1 |  | 服务器和系统软件安装 | bar: 2019-10-01 3 to 2019-10-01 4
7.2 |  | 基础资料的准备和导入 | bar: 2019-10-01 3 to 2019-10-01 4
7.3 |  | 操作手册编写 | bar: 2019-10-01 3 to 2019-10-01 4
7.4 |  | 用户培训 | bar: 2019-10-01 3 to 2019-10-01 4
8 | 上线支持 |  |  |  | 2019-10-28
8.1 |  | 上线支持 | bar: 2019-10-01 4
8.2 |  | 问题解决 | bar: 2019-10-01 4
8.3 |  | 线上和现场支持 | bar: 2019-10-01 4

## 后台管理-管理员管理
后台管理-管理员管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
管理员管理 | 管理员列表
角色列表
权限组列表
菜单组列表
管理员操作日志

## 后台管理-数据魔方
后台管理-数据魔方 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
数据魔方 | 用户统计
订单销售统计
订单分销统计
订单零售统计
订单自提统计
充值统计
提现统计
零售物流统计
自提物流统计
单品销售排行
单品分销排行
单品零售排行
单品自提排行
月度分红
KA统计
库存统计

## 后台管理-系统设置
后台管理-系统设置 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
系统设置 | 基础设置
物流设置
易宝银行设置

## 后台管理-门票管理
后台管理-门票管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
门票管理 | 分类管理
门票管理
门票订单
核销管理

## 后台管理-会员管理
后台管理-会员管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
会员管理 | 会员列表
会员等级

## 后台管理-线上商学院
后台管理-线上商学院 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
线上商学院 | 分类管理
课程管理
订单管理

## 后台管理-商品管理
后台管理-商品管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
商品管理 | 商品列表
商品品牌
商品规格
商品分类
商品组合
商品回收站
商品评价管理

## 后台管理-合同管理
后台管理-合同管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
合同管理 | 合同模板分类
合同字段类型列表
合同策略列表
合同模板列表
合同企业列表
用户合同列表
合同须知

## 后台管理-资金管理
后台管理-资金管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
资金管理 | 充值管理
提现管理
平衡公式
手动充值

## 后台管理-订单管理
后台管理-订单管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
订单管理 | 零售订单
物料订单
进货订单
自提订单

## 后台管理-分销商管理
后台管理-分销商管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
分销商管理 | 分销商列表
分销商晋升/降级规则设置
分销商进货价配置
分销商身份认证列表
分销商库存日志

## 后台管理-原始董事管理
后台管理-原始董事管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
原始董事管理 | 原始董事列表

## 后台管理-物流模块管理
后台管理-物流模块管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
物流模块管理 | 运费模板管理

## 后台管理-分红管理
后台管理-分红管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
分红管理 | 分红积分设置
月度分红列表
每日积分统计
年度分红列表

## 后台管理-拓展管理
后台管理-拓展管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
拓展管理 | 广告管理
公告管理
资讯列表
资讯分类
资讯标签
朋友圈素材管理
朋友圈素材分类
文章素材管理
文章素材分类
学习中心
学习中心分类
线下素材

## 后台管理-日志管理
后台管理-日志管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
日志管理 | 短信日志
国际短信

## 后台管理-微信管理
后台管理-微信管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
微信管理 | 微信设置
素材列表
自定义菜单
自动回复管理
群发管理

## 后台管理-素材审核
后台管理-素材审核 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
素材审核 | 审核列表
审核配置

## 后台管理-客服管理
后台管理-客服管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
客服管理 | 知识库
知识库分类
系统欢迎语
关键词管理
客服
客服设置

## 后台管理-会议室管理
后台管理-会议室管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
会议室管理 | 会议室类型管理
会议室管理
预约管理

## 后台管理-活动管理
后台管理-活动管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
活动管理 | 游轮活动

## 后台管理-版本管理
后台管理-版本管理 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
版本管理 | 版本列表

## 前端-首页
前端-首页 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
首页 | banner位 |  | 广告位
| 搜索 |  | 全局搜索
| 个人信息 |  | 头像、名称、服务商等级、邀请码
| 分享 |  | 分享个人二维码
| 服务工具 | 编辑 | 所有工具可进行手动排序编辑

## 前端-云商城
前端-云商城 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
云商城 | 搜索 |  | 商品搜索
| 产品列表 |  | 商品图片、商品名称、价格
| banner位 |  | 营销位
| 物料商品列表 |  | 商品图片、商品名称、价格

## 前端-商学院
前端-商学院 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
商学院

## 前端-我的
前端-我的 |  |  |  | 返回
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明
我的